## Plan de TRabajo
Plan de Trabajo
Implementacion Modelo de Datos Abiertos en el Sector Defensa 2016
Dirección General Marítima -Dimar
ACTIVIDADES | inicio | fin | Prioridad | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre
Identificar el equipo de trabajo de Dimar que lidere y soporte las acciones requeridas ( nombrar los funcionarios y asignar los roles correspondiente ) | Enero | enero | 1 | enero: 20; febrero: 27
Asistir a reuniones para la apertura de datos abiertos para el Sector Defensa | Febrero | Abril | 2 | febrero: 27; marzo: 5-13; abril: 11
Realizar reuniones de trabajo individuales | Enero | Junio |  | abril: 8
Solicitar Acompañamiento de GEL para apertura de datos abiertos . | enero | junio | 1 | marzo: 18; abril: 11
identificar y caracterizar la información con que cuentan las dependencias de Dimar que pueda llegar a convertirse en datos abiertos | Marzo | Abril | 1 | marzo: 28; abril: 11
Realizar Inventario de Información ( ver planilla de apertura de datos) | enero | marzo | 1 | marzo: 4; abril: 11
Publicar los datos en la web de Dimar independendientemente de su formato ( Rol funcional y Técnico).En la seccion atención al ciudadano. | marzo | Abril | 1 | abril: 11
Publicar los datos disponibles en la Web, en cualquier formato, ponerlos a disposicion como datos estructurados, por ejemplo en excel con extension xls. | Marzo | junio |  | abril: 15
Pubicar datos en formatos que no sea propietario (CSV en lugar de excel, xml | marzo | junio
Publicar los datos en estandares abiertos de W3C ( RDF y SPARQL) | marzo | junio
Publica y enlaza los datos con otras fuentes de datos para proveer contexto (LOD) | marzo | junio
Clasificar la información que es publicable y la que no lo es, de acuerdo con el marco Jurídico establecido. | Abril | Junio |  | abril: 25
Definir aquellos datos con los cuales se implementará el proceso de apertura, de acuerdo con un análisis estratégico. Al finalizar se realiza la definición del inventario a publicar. | Abril | Junio |  | mayo: 10; junio: 15; julio: 10; agosto: 15
Documentacion de la Información .Describir los datos a publicar, con el fin de hacerlos comprensibles y facilitar su búsqueda y uso. | Enero | Mayo |  | mayo: 15; julio: 15
Estructuración, Cargue y publicación de la informacion .identificar los diferentes procesos de cargue y publicación de los datos en la plataforma tecnológica que permitirá el posterior acceso a los datos abiertos a los ciudadanos y a la sociedad en general. | Enero | Junio |  | junio: 25; agosto: 25
Priorizacion de los datos a publicar, en función del impacto a la ciudadania y al esfuerzo para publicarlo | Enero | Junio
Elaboarr la ficha de descripción de los metadatos de cada uno de los conjuntos de datos.
Definición de estandares / formatos a utilizar y estructuración de los datos | Enero | junio
Publicar ell primer conjunto de datos en el catalogo de datos abiertos del estado Colombiano.www.datos.gov.co | Enero | Junio | [9 empty] | 30
Promulgar y promover el uso del conjunto de datos | enero | junio
Adelantar acciones para la promocion del conjunto de datos | enero | junio | [10 empty] | 30
Publicar maximo dos conjuntos de datos | enero | junio | [9 empty] | 30
estudiar y analizar las aplicaciones y/o servicios conocidos por la Entidad que fueron desarrollados por terceros usando los datos abiertos | enero | junio | [10 empty] | 30 | bar: abril to agosto

## Equipo de trabajo
EQUIPO DE TRABAJO APERTURA DATOS ABIERTOS DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
ROLES | TAREA | ACTIVIDAD | PERFIL | FUNCIONARIO
ROL FUNCIONAL | Facilitar el acceso a la información de la entidad y analizar los mejores usos de la misma, de manera que se convierta en un activo para la organización. | Identificación de la información, análisis de información publicable, priorización de la información. | Personal a cargo de procesos de negocio de la entidad que tiene el conocimiento de los mismos y de la información que se produce | PD Mauricio Maldonado -Grupo de Planeación
ROL TÉCNICO | Facilitar y orientar el acceso a los sistemas y repositorios de información de la entidad y liderar la publicación de los datos en formatos abiertos. | Priorización de la información, documentación, estructuración, cargue y publicación. | Personal técnico, preferiblemente ingenieros de sistemas con conocimientos en estándares abiertos, identificación de información, extracción y manejo de bases de datos. Conocimiento en los requerimientos para la publicación y manejo del portal web de la entidad | ST.Juan Lozano- Grupo de Informática
ROL SEGURIDAD | Garantizar un manejo adecuado de los riesgos y las políticas de seguridad de la entidad para la protección de la información. | Análisis de la información publicable, documentación, estructuración, cargue y publicación. | Personal técnico, preferiblemente ingenieros de sistemas con conocimientos en aseguramiento de la calidad en la información e identificación de riesgos de seguridad. | PD Andrés Yaguez-Grupo Informática
ROL JURIDICO | El rol principal es el de servir como apoyo para analizar, asesorar, conceptuar y orientar sobre los datos que son susceptibles de poner a disposición de cualquier persona, sin que esto implique la vulneración de los derechos fundamentales de los individuos y el incumplimiento de la normatividad, en cuanto a respetar la reserva legal que tienen algunos datos. | Análisis de los datos que se pueden publicar. | Abogado o profesional con conocimientos en el marco jurídico de los proceso de la entidad y en temas relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública, y con conocimiento en la reserva legal y protección que tienen algunos datos e información, en virtud de la Ley. | PD Paola Paez- Grupo Legal Marítimo
ROL GEL | Actuar como un canal de comunicación entre Gobierno en línea y la entidad, para la toma de decisiones. Por otro lado, debe estar presente en la toma de las decisiones en cada uno de los procesos de la apertura de datos en lo concerniente a la entidad. El rol también tiene la responsabilidad de coordinar acciones al interior de la entidad. Es el dinamizador. | Identificación de la información, análisis de información publicable, priorización de la información, documentación, estructuración, cargue y publicación. | Servidor público delegado por la entidad con habilidades en coordinación y dinamización de equipos de trabajo. | TS Nancy Ovalle Pinzón Rol GEL
|  | Apuntes de la reunión, elabora actas de toma de decisión, planilla de asistencia, informes de seguimiento |  | TS Nancy Ovalle Pinzón -Encargada GEL

## Hoja3
como realizo la identificacion de la informacion
El objetivo de esta etapa es reunir toda la información sobre la cual se basan las fases siguientes del proceso de apertura de datos.  El resultado esperado para esta etapa es el inventario de información de la entidad para su posterior publicación.  Perfiles requeridos: Rol funcional y Rol GEL.  Actividades a desarrollar: Identificación de la información, elaboración de la plantilla de identificación de la información y seguimiento de actividades.  Recursos a utilizar: Plantilla de identificación de información.  Otras herramientas de apoyo o referencias: N/A

## Hoja1
El inventario de datos consensuado.  Análisis y visto bueno de los datos a abrir con base en un análisis jurídico.  Priorización de los datos a publicar, en función del impacto a la ciudadanía y al esfuerzo para publicarlo.  Definición de estándares/formatos a utilizar y estructuración de los datos.  Documentación de los procesos de apertura de datos.  Elección el mecanismo conveniente para la publicación.  Publicación de los primeros conjuntos de datos.